恒达官网改版升级需求讨论
会议纪要汇总

20260907

一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 恒达官网改版升级需求讨论 |
| 会议时间 | 2026 年 9 月 7 日 13:40-15:00（约 1 小时 20 分钟） |
| 参会人员 | 崔锋、李娜、安钰琪、陈小花、陈建立、高宁 |
| 记 录 人 | 陈建立 |

二、议题讨论与沟通结论

本次会议围绕官网改版升级，确认风格定位、产品层级、展示规则、数据迁移、解决方案设计和定位、网站安全等核心事项，形成如下六个方面的结论。

议题1：整体风格与框架

新官网采用当前主流的现代化网站风格，整体可参考中航光电、雷科防务、ERAVANT等国内企业官网的网站设计。

产品展示板块、解决方案板块、新闻中心板块的内容需支持通过后台动态发布，其余常规展示板块（如关于我们）可先按照静态网页来处理。

页面右下角继续保留 AI 助手“小达”浮球入口。

议题2：产品中心层级与展示规则

产品中心严格按官方产品手册规则划分层级，最深 5 级，覆盖天线、馈线、伺服等全品类。

天线、馈线、标准伺服转台等常规品类：以数据库＋表格形式完整展示全部指标。

分系统类产品：指标差异大，采用富文本编辑器自定义编辑展示内容。

新品发布：新增独立板块，采用与分系统一致的富文本展示形式。

第九版产品手册中的明星产品：不考虑。

议题3：新增板块与功能

新增“解决方案”板块：按气象雷达、卫星通信等应用领域划分，聚合对应领域下的关联产品，为行业用户提供选型便利；板块内产品链接直接跳转原产品体系页面，不重复建设内容。

搜索筛选：设置频率、增益等精细化筛选条件，支持按频段范围快速检索；新品、分系统产品虽不在标准列表展示，但需支持可在产品库录入对应产品类别的标准产品指标（有指标填指标、没有留空），保障全量产品可被搜索到。

规格书下载：设置下载按钮，但是点击下载时触发类似现有的“询单”功能引导流程，用户提交有效的个人信息后录入后台，通过邮件等形式通知市场部，与现有官网询单系统统一归集用户需求。

浏览量统计：不单独开发，接入第三方统计 SDK 即可。

议题4：数据迁移与搜索引擎适配

旧网站存量数据批量导入新系统，无需人工逐条录入；旧网站的产品数据IT建议采用现有小程序的数据源作为新网站的数据来源，可导入或者直接复用，确保数据源统一。同时要考虑新的产品信息管理平台作为小程序和新官网的唯一数据管理平台，一处改动，多处同步，实现数据源的统一管理和一致性。

旧站 PHP 链接全部废弃，改版完成后主动向搜索引擎提交新站点链接，重新完成收录。

议题5：合规与保密要求

宣传用语不得使用“第一”等违反广告法的极限表述（可能面临被职业打假人投诉、市场监管部门认定虚假宣传，面临最高 20 万元处罚风险）；所有宣传内容须有资质证明支撑。

网站所用字体、引用的第三方资料须提前核查版权，规避侵权风险。

注意网站应只展示非涉密内容。

议题6：字段标准化

统一产品指标字段命名与单位写法，修正“圆波导内径／圆波导内直径”等表述不一致问题；单位写法按国标执行（如 kW、kg）。

三、决议事项

官网改版采用现代化风格，产品中心按官方手册规则划分层级，最深 5 级。

在当前已经高层审批通过的首页的基础之上，先制作产品展示板块、解决方案板块的可交互 demo，双方先详细沟通需求，再至少制定出1 套方案供高层（马总）选择决策，确认后再推进全量页面开发。

官网改版全流程最晚于 2026 年底前上线，预留 1 个月备案周期，整体工期规划至 11 月。

解决方案板块分类由崔总定义并提供内容，先从气象雷达这一典型领域做起，管理后台应支持动态添加类别。

四、任务事项、负责人及预计完成时间

下表汇总本次会议明确的待办事项、责任人与时间节点。

| 序号 | 事项 | 负责人 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品展示、解决方案、规格书下载请求等过程的高保真页面设计 demo （至少 1 套方案，供高层选择） | 陈建立 | 本周内（ 9 月 12 日前） |
| 2 | 解决方案板块分类定义及内容整理（按应用领域，对接各事业部收集产品清单） | 崔总（分类定义）＋党倩（对接事业部） | 最晚本周三给出至少1个分类及其内容、关联产品 |
| 3 | 产品指标字段命名及单位国标化统一问题的解决方案 | 市场部 | 新产品信息管理平台开始搭建之前 |
| 4 | 合规排查（宣传用语／字体／资料版权） | 市场部 | 上线前完成 |

五、项目整体节点

官网改版全流程须于 2026 年底前完成上线。

当前为 9 月上旬，预留 1 个月网站备案周期，整体工期规划至 11 月，从包括需求沟通、功能开发和测试、部署和上线，不到2个半月时间。